## Sheet1
可点击文字链接至图片
序号 | 功能点 | bug描述（操作步骤） | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 是否已解决
1 | 点击获取验证码 | 1、忘记密码页面，点击“获取验证码”按钮，在“请输入验证码”的文本框中，输入错误数据“1111” 2、在输入密码文本框中输入数据“abc123" | 提示“短信验证码错误” | 提示“校验码错误” | 云飞 | 否
2 | 密码登录 | 1、密码连续输错5次，1小时内禁止使用密码登录 | 密码输入错误次数超限，请1小时后再试。 | 未对错误次数做校验 | 后台限制 | 否
3 | 我要还款 | 距离还款日的计算（当前日期为2018年10月15日） | 距离还款日：实时显示且正确计算 | 计算时间错误，未随实际时间做递减且少算一天 | 云飞看一下 计算错误 | 待验证递减
4 | 我要展期 | 1、点击我要展期，提示请重新获取验证码后重试 | 1、状态变为展期，应还款日期+6天 | 未更改状态及时间 |  | 否
5 | 我要展期 | 1、点击我要展期按钮，展期后还款日的计算错误 | 1、展期后的还款日计算错误 | 1、展期后的还款日计算错误 | 云飞看一下 计算错误 | 否
6 | 我要展期 | 点击“我要展期”按钮，且用户银行卡余额不足的弹框提示信息 | 1、弹框提示信息为：余额不足，请联系发卡行 | 请重新获取验证码后重试本操作 | 提示信息看一下 | 否
7 | 我要展期 | 再次点击“我要展期”按钮，且用户银行卡余额不足的弹框提示信息 | 1、弹框提示信息为：余额不足，请联系发卡行 | 已提交申请，请稍后查询结果 | 提示信息看一下 | 否
8 | 更改绑定银行卡 | 1、输入四要输不一致的银行卡 | 提示：银行卡号与手机号不匹配 | 四要输不一致，绑定银行卡提示失败 | 提示信息看一下 | 否
9 | 更改绑定银行卡 | 1、输入不支持的银行卡号 | 提示：暂不支持此银行卡 | 绑定不支持的银行卡，提示：此银行卡 | 提示信息看一下 | 否
10 | 更改绑定银行卡 | 请输入您的身份信息中的输入描述有误 |  | 请输入您的身份信息 | 提示信息看一下 | 否
11 | 审批拒绝页面 | 审批拒绝页面新增公众号 | 审批拒绝页面显示公众号 |  | 这个接口加好了吗 | 待验证
12 | 绑定银行卡 | 1、在绑定银行卡的短信弹框中输入3-6位错误的验证码 2、点击确定按钮 | 1、输入错误短讯验证码——>验证码不匹配 | 1、输入错误——>失败 | 提示信息看一下 | 否
13 | 绑定银行卡 | 1、在绑定银行卡的短信弹框中，在120S内输入错误短信验证码3次以上 2、点击确定按钮 | 1、输入错误3次以上——>提示：验证码错误，请重试 | 1、输入错误——>失败 | 提示信息看一下 | 否
14 | 绑定银行卡 | 1、在绑定银行卡的短信弹框中，输入正确的短信验证码 2、点击确定按钮 | 1、输入正确——>提示借款成功并跳转至首页 | 1、输入正确——>您不具备进件资格 | 这个什么原因 | 待验证
15 | 帮助中心 | 帮助中心的接口现在未改 |  |  |  | 否
16 | 修改密码 | 在请输入原密码文本框中输入错误密码 | 1、原密码错误 | 密码错误 |  | 否