## 周一
序号 | 功能点 | 测试数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | bug
1 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 1、在新银行卡号中输入农行卡号 2、点击发送验证码，输入111111 3、提示绑卡成功！ | 1、短信验证码错误，请重新输入 | 绑卡成功 | 是
2 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 1、在新银行卡号中输入农行卡号 2、不点击发送验证码，输入111（1111） 3、提示绑卡成功！ | 1、短信验证码错误，请重新输入 | 绑卡成功 | 是
3 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 1、在新银行卡号中输入农行卡号 2、点击发送验证码，输入1（11） 3、提示服务器开小差 | 1、短信验证码错误，请重新输入 | 服务器开小差 | 是
4 | 更改绑定银行卡 | 6227003010200435781 | 1、在新银行卡号中输入建行卡号 2、点击发送验证码按钮，正确输入短信验证码 3、页面提示“银行卡状态不符” | 1、绑定成功 | 银行卡状态不符 | 是
5 | 更改绑定银行卡 | 6214687003796573 | 1、在新银行卡号中输入北京银行卡号 2、不点击发送验证码按钮，输入数据“111111” | 1、请点击发送验证码 | 银行卡查询无结果，请重试 | 是
6 | 更改绑定银行卡 | 6214687003796573 | 1、在新银行卡号中输入北京银行卡号 2、点击发送验证码按钮，输入数据“111111”输入数据952222（错误短信验证码） | 1、短信验证码错误，请重新输入 | 更改绑定银行卡成功 | 是
7 | 更改绑定银行卡 | 6214687003796573 | 1、在新银行卡号中输入北京银行卡号 2、点击发送验证码按钮，输入错误短信验证码三次，然后输入正确短信验证码 | 1、短信验证码已失效，请重新发送 | 更改绑定银行卡成功 | 是
8 | 更改绑定银行卡 | 6214687003796573 | 1、在新银行卡号中输入北京银行卡号 2、点击发送验证码按钮，超时输入数据“111111” | 1、短信验证码错误，请重新输入 | 更改绑定银行卡成功 | 是
9 | 更改绑定银行卡 | 6212260200075078028 | 1、在新银行卡号中输入工行卡号 2、点击发送验证码按钮 3、界面提示“成功”---短信验证码发送成功 | 1、银行卡查询无结果，请重试 | 界面提示“成功”---手机未收到短信验证码 | 是
10 | 身份认证_短信验证码 | 111111 | 1、（北京银行）上传正确的身份信息 2、点击发送验证码按钮，输入错误数据111111 | 1、提示短信验证码错误，请重新输入 | 成功跳转至下一步 | 是
11 | 身份认证_短信验证码 | 1111 | 1、（北京银行）上传正确的身份信息 2、不点击发送验证码按钮，输入错误数据111111 | 2、提示短信验证码错误，请重新输入 | 成功跳转至下一步 | 是
12 | 更改绑定银行卡 | 621226020007507802 | 1、在新银行卡号中输入工行卡号 2、点击发送验证码按钮 3、界面提示“成功”---短信验证码发送成功 | 1、银行卡查询无结果，请重试 | 界面提示“成功”---手机未收到短信验证码 | 是

## 周二
序号 | 功能点 | 测试数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | bug
1 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 预置条件：银行卡已绑定且未修改 1、在新银行卡号中输入农行卡号 2、不点击发送验证码，输入111111 3、提示绑卡成功！ |  | 绑卡成功 | 是 | 易宝未鉴权
2 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 预置条件：银行卡已绑定且未修改 1、在新银行卡号中输入农行卡号 2、点击发送验证码，输入小于6位 3、提示绑卡成功！ | 1、短信验证码错误，请重试 | 短信验证码错误，请重试 | 否
3 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 预置条件：银行卡已绑定且未修改 1、在新银行卡号中输入农行卡号 2、点击发送验证码，输入123456；111111；111122； | 1、验证码不匹配 | 验证码不匹配 | 否
4 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 预置条件：银行卡已绑定且未修改 1、在新银行卡号中输入农行卡号 2、点击发送验证码，输入123456；111111；111122；421322（正确） | 1、验证同一个短验次数超限，请重新获取（有效期内输入错误超过三次，验证码失效） | 验证同一个短验次数超限，请重新获取 | 否
5 | 更改绑定银行卡 | 6214687003796573 | 备注：修改银行卡号 1、在新银行卡号中输入北京卡号 2、不点击发送验证码，输入12345 |  | 短信验证码错误，请重试 | 否
6 | 更改绑定银行卡 | 6214687003796573 | 备注：修改银行卡号 1、在新银行卡号中输入北京卡号 2、不点击发送验证码，输入111111 |  | 验证码已经过期 | 是
7 | 更改绑定银行卡 | 6227003010200435781 | 1、在新银行卡号中输入建行卡号 2、点击发送验证码按钮，正确输入短信验证码 | 1、绑卡成功 | 绑卡成功 | 否
8 | 更改绑定银行卡 | 6212260200075078028 | 1、在新银行卡号中输入工行卡号 2、点击发送验证码按钮，正确输入短信验证码 | 四要素不一致，绑卡失败 | 银行卡查询无结果，请重试 | 否

## 周三
序号 | 功能点 | 测试数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | bug
1 | 更改绑定银行卡 | 6212260200075078028 | 预置条件：原绑卡信息为农行；（130，abc） 1、在新银行卡号中输入工行卡号（银行卡与手机号不一致） 2、点击发送验证码按钮 | 卡信息有误或手机号不符 | 手机号不符 | 是
2 | 更改绑定银行卡 | 621226020007507802 | 预置条件：原绑卡信息为农行；（130，abc） 1、在新银行卡号中把农行卡号少输入一位 2、点击发送验证码按钮 | 卡信息有误或手机号不符 | 卡bin信息有误 | 是
3 | 更改绑定银行卡 | 6228480018865092375 | 预置条件：原绑卡信息为农行； 1、在新银行卡号修改农行卡号最后一位（任意后三位） 2、点击发送验证码按钮 | 卡信息有误或手机号不符 | 卡信息有误或手机号不符 | 否
4 | 更改绑定银行卡 | 6227003010200435781 | 1、在新银行卡号中输入建行卡号 2、点击发送验证码按钮，正确输入短信验证码 | 超过同一卡绑定用户数 | 超过同一卡绑定用户数 | 否
5 | 更改绑定银行卡 | 6212260200075078028 | 预置条件：原绑卡信息为农行；（130，abc） 1、在新银行卡号中不做修改 2、不点击发送验证码按钮，直接点击“绑定银行卡”按钮 | 请输入验证码 | 请输入验证码 | 否
|  |  |  | 请输入正确银行卡 | 用户之前未成功绑卡，点击发送验证码按钮
请点击发送验证码
银行卡有误，请重输银行卡

## 周四
序号 | 功能点 | 测试数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | bug
1 | 更改绑定银行卡 | 621226020007507802 | 预置条件：原绑卡信息为农行；（130，abc） 1、在新银行卡号中把农行卡号少输入一位 2、点击发送验证码按钮 | 卡信息有误或手机号不符 | 卡bin信息有误 | 是
2 | 更改绑定银行卡 | 6212260200075078028 | 预置条件：原绑卡信息为农行；（130，abc） 1、卡片信息显示为农行，而新银行卡号信息显示为“工商银行” | 卡信息有误或手机号不符 | 绑定成功 | 是
3 | 更改绑定银行卡 | 6212260200075078028 | 预置条件：原绑卡信息为农行；（130，abc） 1、卡片信息显示为农行，而新银行卡号信息显示为“工商银行” 2、点击发送验证码按钮 |  | 1、手机号不符 2、银行卡信息未通过 3、超过鉴权次数限制 | 是
4 | 借钱 | 6212260200075078028 | 预置条件：账号132，可绑工行 1、在“身份认证”界面，输入农行卡号 2、点击发送验证码按钮 | 卡信息有误或手机号不符 | 卡bin信息有误 | 是
5 | 借钱 | 6212260200075078028 | 预置条件：账号132，可绑工行 1、在“身份认证”界面，输入工行卡号 2、点击发送验证码按钮 |  | 超过鉴权次数限制 | ?
6 | 借钱 | 6228480018865092375 | 预置条件：账号132，可绑工行 1、在“身份认证”界面，输入建行卡号 2、点击发送验证码按钮 |  | 超过同一卡绑定用户数 | ? | 同一个卡绑定五个用户；一个用户绑定三张卡